# Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Солнечная СОШ»

РАССМОТРЕНО                                                                               УТВЕРЖДАЮ

на педагогическом совете                                                                директор

МБОУ «Солнечная СОШ»                                                               МБОУ «Солнечная СОШ»

протокол №____ от «     »____2021г                                                Байсханов М.В..

Приказ от «  »_____2021г

Программа антирисковых мер

МБОУ «Солнечная СОШ»

«Низкий уровень оснащения школы»

2021 год

Программа антирисковых мер

|  | Наименование школы | МБОУ «Солнечная СОШ» |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование программы антикризисных мер | «Низкий уровень оснащения школы» |
| 2. | Цель реализации программы | Создание современных условий для обучения и воспитания обучающихся через обновление материально – технического оснащения, которое влечет за собой изменение содержания и повышение качества образовательного процесса. |
| 3. | Задачи реализации программы | - Провести мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса. - Определить необходимый перечень оборудования и средств обучения с учетом результатов мониторинга. - Повысить оснащенность материально- технической базы школы. |
| 4. | Целевые показатели | -Приобретение компьютеров, цифрового оборудования, в том числе смарт-панелей. -Заказ новых УМК по общеобразовательным предметам учебного плана; учебных пособий в кабинеты химии, физики, иностранного языка и др. -Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами, оборудованием и программным обеспечением, позволяющими работать с разнообразными информационными ресурсами образовательного назначения. -Создание новых интерьеров учебных кабинетов и помещений школы (в соответствии с целями образовательной деятельности и требованиями ФГОС): -приобретение для качественного проведения занятий внеурочной деятельности цифровых образовательных ресурсов, спортивного инвентаря. -совершенствование деятельности педагога по применению ЦОР в практике обучения, по использованию учебной и художественной литературы, наглядно-учебных пособий по естественно–научному и гуманитарному направлениям. |
| 5. | Методы сбора и обработки информации | 1.Тестирование учащихся. 2.Социологические опросы родителей. 3.Анкетирование учащихся, учителей, родителей. 4.Собеседование с учащимися, с учителями, с родителями. |

|  |  | - Диагностика профессиональной компетентности педагогов. - Изучение результатов административных контрольных срезов, ВПР. 7.Система мониторинга: -мониторинг успеваемости и сдачи экзаменов выпускников 9-х и 11-х классов; -мониторинг участия обучающихся в конкурсном и олимпиадном движении; -мониторинг оснащённости материально- технической компьютерной базы; - Анализ деятельности школы через наблюдение, анкетирование, результативность учебной деятельности, участие в олимпиадах, конкурсах, НПК. - Система внутришкольного контроля. 10.Система аттестации педагогических кадров. |
| --- | --- | --- |
| 6. | Сроки реализации программы | - этап (апрель 2021) - аналитико- подготовительный: стартовая и проектная диагностика, самоанализ деятельности, разработка Программы развития. - этап (май - октябрь 2021) – основной этап: реализация целей и задач Программы. - этап (ноябрь-декабрь 2021 года) – завершающий этап: анализ результатов выполнения среднесрочной программы развития. |
| 7. | Меры/мероприятия по достижению цели и задач | Перечень мероприятий представлен в дорожной карте |
| 8. | Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Приведение материально-технической базы школы в соответствие с требованиями ФГОС общего образования, обновление материально-технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры школ, а именно: 1. Аналитическая справка об имеющемся дефиците оснащения зданий, помещений, кабинетов МБОУ «Солнечная СОШ»; 2. Оснащение кабинетов химии, физики, информатики «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»; 3. План оснащенности всех учебных кабинетов качественным Интернет-соединение; 4.Приобретение компьютеров, цифрового оборудования, в том числе смарт-панелей. 5.Заказ новых УМК по общеобразовательным предметам учебного плана; учебных пособий в кабинеты химии, физики, иностранного языка и др 6.Приобретение для качественного проведения занятий по внеурочной деятельности цифровых образовательных ресурсов, спортивного инвентаря. 7. Информационная справка по итогам выполнения Плана развития МБОУ «Солнечная СОШ»; |
| 9. | Исполнители | Администрация и педагогический коллектив школы |
| 10. | Приложение | Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер |

Дорожная карта

реализации Программы антирисковых мер «Низкий уровень оснащения школы»

| Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственны е | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проанализировать состояние материально- технической базы: определить необходимый перечень оборудования и средств обучения с учетом результатов монитор инга. | Внутренний аудит материально- технической базы. Перечень необходимого оборудования и средств обучения с учетом результатов мониторинга. | Март 2021г. | Директор Заведующий хозяйством Заместитель директора по МР | Педагоги |
| Повысить эффективность материально- технической базы школы за счет рационального использования ресурсов. | Проведение мониторинга актуального материально- технического обеспечения образовательного процесса | Март 2021г. | Директор Заведующий хозяйством Заместитель директора по УВР, МР | Педагоги |
| Обеспечить организацию учебно-воспитательного процесса с учётом требований ФГОС. | Обновление мебели, учебного и спортивного оборудования в соответствии с требованиями ФГОС. | 2021г. | Заместитель директора по АХЧ | Педагоги |
| Использовать эффективно цифровое об орудование на уроках и во внеурочное время для формирования познавательной деятельности и активности обучающихся. | Приобретение компьютеров, цифрового оборудования, в том числе смарт-панелей. | 2021г. | Заместитель директора по АХЧ | Педагоги |
| Обеспечить обучающихся полным комплектом учебно-методических материалов. | Оформление заказа на УМК по общеобразовательным предметам учебного плана; учебных пособий в кабинеты химии, физики, иностранного языка и др. | 2021г. | Библиотекарь | Педагоги |
| Реализовать информационное обеспечение образовательного процесса в школе, содействовать самообразованию обучающихся и учителей. | Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами, оборудованием и программным обеспечением, позволяющими работать с разнообразными информационными | 2021г. | Библиотекарь | Педагоги |

|  | ресурсами образовательного назначения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создать эстетически благоприятные условия для обучения в школе. | Создание новых интерьеров учебных кабинетов и помещений школы (в соответствии с целями образовательной деятельности и требованиями ФГОС). | 2021г. | Заместитель директора по АХЧ | Педагоги |
| Создать условия для образовательного процесса – оснащение необходимым материально- техническим и учебно- методическим оборудова нием. | Приобретение цифровых образовательных ресурсов, спортивного инвентаря для качественного проведения занятий по внеурочной деятельности . | 2021г. | Заместитель директора УВР, АХЧ | Педагоги |